**Аналитическая записка**

**о выполнении мероприятий в рамках утвержденных**

**городских целевых программ, реализуемых на территории**

**города Смоленска, за январь-июнь 2013 год**

В январе-июне 2013 года на территории города Смоленска из утвержденных 32 городских целевых программ реализовывалось 29, в том числе 14 долгосрочных целевых программ, 12 ведомственных целевых программ), 2 муниципальные адресные программы, (разработанные в соответствии с федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») и 1 инвестиционная программа СМУП «Горводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Смоленска на 2011-2013 годы.

Удельный вес городских целевых программ в расходной части бюджета города Смоленска составляет 47,7%.

Объем финансирования в 2013 году (по состоянию за 1 полугодие 2013 года) на выполнение мероприятий по городским программам за счет бюджетных инвестиций и привлеченных средств предусмотрен в объеме 5 млрд. 069 млн. 750,15 тыс. руб., в том числе по источникам:

- федеральный бюджет – 1 млрд. 736 млн. 318,26 тыс. руб.;

- областной бюджет – 693 млн. 348,3 тыс. руб.;

- городской бюджет – 2 млрд. 509 млн. 937,29 тыс. руб.;

- привлеченные средства – 130 млн. 146,3 тыс. рублей.



Как показано на диаграмме, наибольший удельный вес в финансировании программ занимают средства городского бюджета, что составляет половину всех предусмотренных средств - 49%, на втором месте средства федерального бюджета, финансирование из которого составляет 34%, на третьем месте областной бюджет – 14%.

В январе-июне 2013 года на выполнение мероприятий по городским целевым программам освоено средств в объеме 1 млрд. 493 млн. 492,96 тыс. руб. или 27,3% от объема, предусмотренного на год, в том числе:


- городской бюджет – 1 млрд. 236 млн. 602,7 тыс. руб. (49,3%);

- федеральный бюджет – 178 млн. 841,8 тыс. рублей (4,9%);

- областной бюджет – 62 млн. 251,05 тыс. рублей (6,6%)

- привлеченные средства – 15 млн. 797,4 тыс. рублей (12,1%).

На диаграмме представлена структура освоения средств по источникам финансирования.



Как видно из диаграммы наибольший удельный вес в структуре финансирования по итогам первого полугодия 2013 года составляют средства городского бюджета, 83%. Если сравнивать с цифрами, предусмотренными на год, в I полугодии 2013 года в рамках городских целевых программ средства городского бюджета освоены на 49,3%.

Городские программы охватывают следующие сферы деятельности:

**- социальная сфера – 17 программ**, из них:

*- культура – 7 программ;*

*- образование – 7 программ;*

*- спорт – 1 программа;*

*- туризм – 1 программа;*

*- обеспечение жильем – 1 программа*


- жилищно-коммунальное хозяйство – 10 программ;

- архитектура и градостроительство – 1 программа;

- предпринимательство – 2 программы;

- инвестиции – 2 программы.

**Структура программ по видам деятельности**



Как видно из диаграммы основной удельный вес в структуре программ занимают программы социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. В социальной сфере наибольшее количество программ реализуется в образовании и культуре.

Среди реализуемых городских целевых программ наиболее крупные:

***Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска на 2010-2014 годы».***

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16.01.2010 № 11-р, планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 1150-летия основания города в рамках городской долгосрочной программы на 2013 год предусмотрено 2 млрд. 964 млн. 157,7 тыс. руб., в I полугодии 2013 года освоено 350 млн. 190,760 тыс. руб. Исполнение программы составило –8,1 %.

В рамках программы активно ведутся работы по ремонту фасадов, осуществляются работы по реконструкции центральных улиц города (Тимирязева, Б. Советская, Дзержинского, Кирова), ул. Генерала Лукина, осуществляется строительство жилых домов для переселения граждан из ветхового и аварийного жилья, завершается строительство прогимназии для одаренных детей, осуществляется строительство детского эколого-биологического центра «Смоленский зоопарк», реконструкция детского оздоровительного лагеря «Орленок» с круглогодичным циклом использования в п. Красный Бор и др. социальных объектов.

Более подробный анализ по крупным объектам:

***Реконструкция конноспортивной базы (муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3"), I-й пусковой комплекс, г. Смоленск.***

В первом полугодии 2013 года освоено 4 млн. 382 тыс. рублей, из них 4 млн. 170 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 212 тыс. рублей – средства муниципального бюджета.

Ведутся работы по устройству трибун манежа (65%). Заканчивается строительство пожарного водопровода, на 70% выполнены работы по устройству открытого конкурного поля, выполняется строительство дренажной системы. В полном объеме выполнены следующие работы:

- монтаж трубопроводов сплинкерной системы пожаротушения;

- монтаж освещения манежа;

- установлены металлоконструкции ограждения манежа;

- осуществлен монтаж наружной канализации;

- смонтированы два теплогенератора;

- подведена линия газоснабжения и др.

***Строительство детского эколого-биологического центра "Смоленский зоопарк***

В первом полугодии 2013 года освоено 5 млн. 392 тыс. рублей, из них 2 млн. 904 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 2 млн. 488 тыс. рублей – средства муниципального бюджета.

На конюшне выполнено устройство кровли на 97%. На 92% выполнены работы по монтажу вольера для кабана. На туалете выполнено перекрытие стен. Закончены работы по устройству фундаментов вольера для лося. Выполнены работы по устройству черновых полов, ведутся работы по строительству наружных сетей канализации, водопровода. На вольере для теплолюбивых животных работы выполнены на 65%. Ведутся работы по строительству въездной дороги и стоянки автотранспорта, ведется монтаж вентиляционной системы хозяйственного корпуса.

***Строительство прогимназии для одаренных детей***

В первом полугодии 2013 года освоено 14 млн. 091 тыс. рублей, из них 9 млн. 212 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 4 млн. 879 тыс. рублей – средства муниципального бюджета.

Выполнен монтаж ограждающих частей здания, внутренних сетей отопления, канализации, водоснабжения. Ведутся внутренние отделочные работы, выполняются работы по монтажу внутренних стен и потолков, облицовка стен и полов керамической плиткой. Выполняются работы по монтажу внутренних сетей вентиляции и пожаротушения. Подрядчик приступил к благоустройству территории и установке постоянного ограждения.

***Реконструкция детского оздоровительного лагеря "Орленок" с круглогодичным циклом использования, г. Смоленск, п. Красный Бор***

В первом полугодии 2013 года освоено 12 млн. 417 тыс. рублей, из них 1 млн. 812 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 10 млн. 605 тыс. рублей – средства муниципального бюджета.

Выполнены работы по возведению здания спортивного зала и его кровли. Выполнена установка окон. Ведется монтаж внутренних сетей водопровода, канализации и отопления, электроснабжения. Приступили к устройству полов здания.

Выполнены работы по возведению стен спального корпуса, установке окон. Ведутся работы по монтажу скатной стропильной крыши, внутренних сетей водоснабжения, отопления и электроснабжения. Ведутся работы по кладке стен и перегородок столовой. Завершено возведение ограждающих конструкций медпункта, установлены окна, смонтированы перегородки. Построена водопроводная насосная станция. На 80% выполнены наружные сети водоснабжения и канализации. Заканчивается прокладка сетей наружного газоснабжения, смонтирована модульная котельная. Ведутся работы по прокладке внутриплощадочных сетей теплоснабжения.

***Развитие и модернизация улично-дорожной сети г. Смоленска и автомобильных дорог, относящихся к собственности Смоленской области***

Осуществляются работы по реконструкции дорог: ул. Кирова, ул. Большая Советская, ул. Тимирязева, ул. Лукина.

Проводится капитальный ремонт подъезда к Успенскому Собору со стороны улицы Соболева с выездом на улицу Большая Советская.

Также проведены подготовительные работы к праздничным мероприятиям (приобретена спортивная форма для организации показательных выступлений, приобретено оборудование для электронной фиксации старта-финиша участников).

На втором месте по значимости и финансированию программа, реализуемая в сфере образования:

***Ведомственная целевая программа «Развитие системы образования г. Смоленска на 2011-2013г.г.» -*** на реализацию программы в 2013 году предусмотрено 1 млрд. 388 млн. 744 тыс. 900 руб., в I полугодии 2013 года профинансировано и освоено — 811 млн. 793,2 тыс. руб. (58,5%).

Средства направлены 2-м дошкольным учреждениям на приобретение оборудования для детей, нуждающихся в специализированной помощи, 1-му учреждению на оборудование для прачечных, мероприятия по патриотическому воспитанию, формированию здорового образа жизни, развитие информационно-методического обеспечения системы образования (проведены: курсовая подготовка различных категорий педагогических и руководящих работников), предоставление субсидий на выполнение муниципального задания для муниципальных образовательных учреждений города Смоленска.

***Ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска на 2012-2014 годы* –** в 2013 году предусмотрено 145 млн. 955,02 тыс. руб., освоено в I полугодии 2013 года за счет средств городского бюджета –73 млн. 324,77 тыс. руб.

Исполнение программы составило - 50,2%. Средства направлены на предоставление субсидии МКП "Дормострой" на выполнение работ по содержание остановочных пунктов, искусственных сооружений, зимнее содержание дорог, ямочный ремонт, замену и установку дорожных знаков, ограждений, замену и ремонт остановочных павильонов.

***Долгосрочная целевая программа «Дети города Смоленска на 2011-2013г.г.»***– на реализацию программы в 2013 году предусмотрено 20 млн. 163 тыс. 200 руб., в I полугодии 2013 года освоено 9 млн. 433 тыс. 934 руб.

Исполнение программы составило – 46,8%.

Выделенные средства направлены на организацию работы загородных оздоровительных лагерей, временную занятость несовершеннолетних в каникулярное время, вручение премий: имени Ю. Гагарина, выпусникам МОУ, окончившим школу с золотой и серебряной медалями, проведение городских выставок детского художественного творчества, конкурсов по академическому рисунку, духовых и ударных инструментов, фестивалей среди учащихся ДМШ и ДШИ, хореографического искусства, фортепианной музыки, на проведение ежемесячной выплаты стипендии в размере 2500 рублей 22 стипендиантам в области физкультуры и спорта, организацию работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ ДОД СДУСШОР № 6, оказание материальной поддержки приемным семьям и др.

***Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Смоленска в 2013-2015 годах»*** – в 1 полугодии 2013 года финансирование программы составило 65,5 тыс. рублей, план на 2013 год – 1 млн. руб. (6,6%).

Средства направлены на проведение анализа развития малого и среднего предпринимательства на основании полученных статистических данных (по видам экономической деятельности), проведение ежегодного конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства "Предприниматель года", формирование положительного образа субъектов малого и среднего предпринимательства через СМИ (организация тематических выпусков, посвященных проблемам и достижениям в сфере малого и среднего предпринимательства, освещение деятельности социально ориентированного бизнеса, формирование историй успеха) в сети Интернет.

***Долгосрочная целевая программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2013-2016г.г. –*** в I полугодии 2013 года освоено 1 млн. 046 тыс.83 руб. (план на 2013 год – 2 млн. 108 тыс. 200 руб.). Исполнение программы составило 49,7 %.

Средства направлены на проведение акции "Русские богатыри", тематического мероприятия "Мы говорим - нет! " акции "Наркотикам-НЕТ", киносеанса "Скажем наркотикам "НЕТ!", тематического рок-концерта, спартакиад среди учащихся среднеспециальных и высших учебных заведений, кубка города по фехтованию, борьбе самбо, турнира по н/теннису, спортивно-развлекательного праздника "Вечерний Смоленск", кубка города по скалолазанию и др.

***Долгосрочная целевая программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в городе Смоленске на 2011-2014 годы*** – предусмотрено в 2013 году –1 млн. 653 тыс. 500 руб., освоено в I полугодии– 684,6 тыс. руб. Исполнение программы составило – 41,4 %.

Средства направлены на выплаты дружинникам по районам города.

***Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы -*** в 2013 году за счет средств федерального, областного, городского бюджетов предусмотрено 39 млн. 049,4 тыс. рублей. В первом полугодии 2013 года средства освоены в объеме 13 млн. 929,45 тыс. рублей, из них – 4 млн. 570,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 5 млн. 152,05 тыс. рублей – средства областного бюджета, 4 млн. 206 тыс. 59 руб. – средства городского бюджета. Исполнение составило 35,7%. Средства направлены на оплату 32 свидетельств.

***Долгосрочная целевая программа «Молодежь города Смоленска» на 2012-2015 г.г. –*** в 2013 году предусмотрено 2 млн. 805 тыс. руб., освоено в 1 полугодии 2013 года – 1 млн. 108,5 тыс. рублей. Исполнение программы составляет – 39,5%.

Cредства направлены на проведение конкурса молодежный проектов "Перспектива", семинара-лаборатории для городского Совета старшеклассников "Прояви себя" по проекту "ШАСС", изготовление буклетов "Правововой калейдоскоп", конкурса творческих проектов среди студентов "Мой мир-моя профессия", торжественное вручение паспортов молодым людям, достигшим 14-летнего возраста, организация и проведение творческих фестивалей, праздников, конкурсов для учащейся молодежи.

***Долгосрочная целевая программа «Развитие международных связей в городе Смоленске» на 2010-2014гг –*** план на 2013 год – 1 млн. 240 тыс. руб. В первом полугодии 2013 года освоено 957,6 тыс. рублей. Исполнение составило 77,2%.

Средства направлены на участие представителей города Смоленска в XXIII Международных Ганзейских днях в г. Герфорд (Германия), изготовление стенда-книги, тематических буклетов на иностранных языках, командирование сборной команды г. Смоленска по вольной борьбе и боксу в г. Хаген.

***Долгосрочная целевая программа допризывной подготовки молодежи города Смоленска на 2012-2015 годы*** - в 2013 году из бюджета города Смоленска предусмотрено - 1 млн. 053 тыс. рублей, освоено в I полугодии 2013 года - 650,97 тыс. руб. (61,8%)

Средства направлены на организацию и проведение занятий в школе будущих офицеров на базе ВА ВПВО ВФ РФ им. А.М. Василевского, а также приобретение проездных билетов для учащихся в данной школе.

***Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в городе Смоленске» на 2012-2014 годы*** на 2013 год предусмотрено 3 млн. 703,4тыс. руб. за счет средств городского бюджета. В I полугодии 2013 года освоено 2 млн. 300 тыс.233 руб. (62,1%). Средства направлены на проведение праздника "Благовещение», праздника весны и прилета птиц, на проектирование пристройки к Камерному театру, реконструкцию зала «Молодость», строительство нового здания Планетария.

***Долгосрочная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности города Смоленска» на 2012-2015 годы -*** в 2013 году предусмотрено 100 тыс. рублей, освоение средств планируется в III квартале.

***Ведомственная целевая программа «Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска» на 2012-2014 годы*** - на реализацию программы в 2013 году предусмотрено 15 млн. рублей.

Средства в 1 полугодии не осваивались.

***Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития туризма в городе-герое Смоленске» на 2013-2015 годы. -*** в I полугодии 2013 года профинансировано 800 тыс. руб. (план на 2013 год – 258,32 тыс. руб.). Исполнение программы составило –32,29 %.

Средства направлены на участие в международной выставке "МИТТ-2013", выставки-ярмарки "Время отпусков, оплату командировочных расходов.

***Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» на 2012-2014г.г. –***  в 2013 году предусмотрено 129 млн. 402,2 тыс. рублей, освоено в 1 полугодии 2013 года – 64 млн. 175тыс. 288 руб. Исполнение программы составило – 49,6%.

Средства направлены на проведение городских спортивно-массовых мероприятий, чемпионатов, первенств, спартакиад среди населения, учащихся общеобразовательных школ, поощрение ведущих спортсменов и тренеров, приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря, оказание финансовой помощи СМУП "Плавательный бассейн "Дельфин" на компенсацию затрат, связанных с содержанием и обслуживанием здания (зарплата, налоги, коммунальные и хозяйственные расходы), выплату субсидий СДЮСШОР.

***Долгосрочная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске» на 2013-2015 годы -*** план на 2013 год - 14 млн. 795 тыс.900 руб. – освоено 8 млн. 479 тыс. руб. Исполнение программы составило – 57,3%.

Средства направлены на приобретение зимних костюмов для проведения праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового года и Рождества Христова, организацию и проведение театрализованного праздника «Широкая масленица», проведение мероприятий, посвященных Международному женскому дню 8 марта, Международному дню театра, дню планетариев, Дню работника культуры, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню России, Дню матери и др.

***Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годы»-*** план на 2013 год – 26 млн. 554,70 тыс. руб., в первом полугодии освоено 1 млн. 708 тыс. 458 руб. Исполнение программы составило – 6,4%.

Средства направлены на устранение аварийных ситуаций наружного освещения Попова, 104, Николаева, 47в, ул. Шевченко 93, 93-а, устранение аварийной ситуации по замене трубопроводов, на бесхозяйных канализационных сетях, ремонт водопроводной сети, ремонт и очистка шахтных колодцев, ремонт ЦТП, замену погружного насоса пос. Пасово.

***Ведомственная целевая программа «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 2013-2015 годы*** - предусмотрено 127 млн. 043,9 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 115 млн. 620 тыс. 900 руб., привлеченные средства – 11 млн. 653,6 тыс. руб. В I полугодии 2013 года освоено 71 млн. 496 тыс. 80 руб. (56,28%), в том числе, за счет средств городского бюджета – 65 млн. 665 тыс. 498 руб., привлеченные средства – 5 млн. 831,3 тыс. рублей. Средства выделены на финансирование музыкальной школы, школы искусств и детской художественной школы (з/п, коммунальные платежи, содержание и текущий ремонт).

***Ведомственная целевая программа «Организация библиотечного-библиографического и информационного обслуживания библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры «ЦБС» на 2013-2015гг -*** на 2013 год предусмотрено 30 млн. 972 тыс. руб., в том числе 30 млн. 565,8 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, 406,2 тыс. руб. – внебюджетные средства. В I полугодии 2013 года освоено 14 млн. 651 тыс. 77 руб. (47,31%), в том числе 14 млн. 492,068 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, 159,7 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Средства выделены на приобретение книжного фонда, охрану, обслуживание компьютерной техники, (з/п, коммунальные платежи, содержание и текущий ремонт, обеспечение мер социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам).

***Ведомственная целевая программа «Организация культурно-досугового обслуживания населения» в 2013-2015 годах -*** на 2013 год предусмотрено 88 млн. 811 тыс. 63 руб., за счет средств городского бюджета – 67 млн. 304 тыс. 530 рублей, внебюджетные средства – 21 млн. 507,1 тыс. рублей.

В I полугодии 2013 года освоено 43 млн. 425 тыс. 82 руб. (48,9%), в том числе за счет средств городского бюджета – 33 млн. 619 тыс. 418 рублей, внебюджетные средства – 9 млн. 806,4 тыс. рублей.

Средства направлены на з/п, коммунальные платежи, содержание и текущий ремонт, обеспечение мер социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам.

***Ведомственная целевая программа «Информатизация Администрации города Смоленска на 2012-2013 годы»*** на 2013 год предусмотрено 13 млн. 867 тыс. руб. за счет средств городского бюджета. В I полугодии 2013 года освоено 5 млн. 160 тыс. 887 руб. (37,2%).

Средства направлены на приобретение и внедрение аппаратных средств вычислительной техники, лицензионное программное обеспечение, обеспечение доступа сотрудников к сети Интернет, установку средств защиты информации и антивирусного контроля, выполнение работ по интеграции картографического материала, в геоинформационные системы.

***Ведомственная целевая программа «Защита прав потребителей в городе Смоленске» на 2012-2014 годы*** на 2013 год предусмотрено 200 тыс. руб. за счет средств городского бюджета. В I полугодии 2013 года освоено 67,833 тыс. руб. (33,9%).

Средства направлены на проведение потребительской конференции, организацию выпуска телепрограмм потребительской направленности "Навигатор" - 5, семинара "Изменения в законодательстве о техническом регулировании и управлении качеством пищевой продукции", предоставление субсидий общественным организациям потребителей.

***Ведомственная целевая программа «Сохранение и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Смоленска)» на 2012-2014 год*** - в 2013 году предусмотрен 1 млн. руб. за счет средств городского бюджета. В I полугодии 2013 года средства не осваивались.

***Ведомственная целевая программа «Разработка документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске» на 2013-2015 годы***

В 2013 году предусмотрено 25 млн. руб. за счет средств городского бюджета. В I полугодии 2013 года освоено 14 млн. 711,78 тыс. руб. (58,85%).

Средства перечислены за кадастровые работы, за изготовление планов межевания.

***Инвестиционная программа СМУП «Горводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Смоленска на 2011-2013 годы –*** на 2013 год предусмотрено 24 млн. 569,5 тыс. руб. за счет средств городского бюджета. Средства освоены в объеме 3 млн. 870,574 тыс. руб. Исполнение ***–*** 15,8%. Средства направлены на разработку проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений М. Краснофлотская, реконструкцию канализационного коллектора ул. Студенческая.

***Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Смоленска, на 2013 год***

На реализацию программы в 2013 году за счет бюджетных источников предусмотрены средства в объеме 42 млн. 177,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 21 млн. 991 тыс. рублей, областного бюджета – 6 млн. 930 тыс. рублей, городского бюджета – 6 млн. 930 тыс. рублей.

Средства будут осваиваться во втором полугодии 2013 года, в связи с тем, что программа утверждена в мае 2013 года.

***Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы***

На реализацию программы в 2013 году за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в объеме 14 млн. 485 тыс. 600 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 11 млн. 022,5 тыс. рублей, областного бюджета – 1 млн. 181,6 тыс. рублей, городского бюджета – 2 млн. 281,5 тыс. рублей.

Средства будут осваиваться во втором полугодии 2013 года, в связи с тем, что программа утверждена в мае 2013 года.

***Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленске на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года»*** в 2013 году средства на реализацию программы в городском бюджете не предусмотрены, финансирование осуществляется только за счет привлеченных источников. Организации отчет о реализации мероприятий будет представлен позднее.

***Ведомственная целевая программа «Переселение граждан из аварийных жилых домов блокированной застройки» на 2013 - 2014 годы –*** средства на реализацию программы в 2013 году не предусмотрены.

***Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и замена лифтов, отслуживших нормативный срок службы, в многоквартирных домах города Смоленска на 2012-2014 годы»*** – средства на реализацию программы в 2013 году не предусмотрены.

***Ведомственная целевая программа по благоустройству территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям, подведомственным управлению образования и молодежной политики, управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска и учреждений здравоохранения, недвижимое имущество которых включено в реестр муниципальной собственности, на 2012-2014г.*** – средства на реализацию программы в 2013 году не предусмотрены.